Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

п. Прудовой Екатериновского района Саратовской области

ПРОЕКТ

«ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ»

Авторы:

Шарова Елена Владимировна, учитель биологии и географии  МОУ СОШ п. Прудовой,

Алексеева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ п. Прудовой

П. Прудовой

Пояснительная записка

Здоровье. Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение форм и методов школьного обучения с особой остротой ставят вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребенка, о соотношении факторов обучения и здоровья в общем развитии. Концепция сохранения и укрепления здоровья предполагает:

- недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный стресс, заболеваемость);

- реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых видов спорта;

- психогимнастику;

- соблюдение правильного режима труда и отдыха;

- рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене.

Основные концептуальные положения проекта можно сформулировать следующим образом:

- превращение охраны и укрепления здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений деятельности школы;

- коренное улучшение организации образовательного процесса, исходя из задач укрепления здоровья обучающихся, нормализации учебной нагрузки, создание благоприятной бытовой среды;

- создание экономических условий для развития материальной базы спортивных и спортивно-оздоровительных подразделений школы, использования для оздоровления учащихся возможностей других ведомств и негосударственных организаций, привлечения внебюджетных средств, развития системы дополнительного медицинского страхования учащихся;

- разработка научно-методических и организационных основ мониторинга состояния здоровья обучающихся, информационного и медицинского обеспечения профилактической работы на всех уровнях образования.

С этой целью необходимо осуществлять следующие меры:

- определить принципы взаимодействия всех участников образовательного процесса в деле охраны и укрепления здоровья обучающихся; разработать и реализовать вариативные социально-образовательные программы, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни;

- определить комплекс мер по формированию у учащихся ценностей здорового образа жизни, предусмотреть их организационное, кадровое и финансовое обеспечение;

- существенно улучшить организаторскую и практическую работу по созданию в школе благоприятных условий для укрепления здоровья и физического развития учащихся, включая упорядочение режима учебных занятий, предотвращения перегрузки классными и домашними заданиями, улучшение питания, витаминизацию, надлежащую постановку контроля за соблюдением медико-санитарных требований;

- стимулировать выполнение инновационных программ, направленных на охрану и укрепление здоровья, полноценное развитие учащихся;

- внести изменения в содержание педагогического образования, направленные на повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья и физического развития учащихся;

- существенно улучшить физическое воспитание учащихся, поднять его роль в укреплении здоровья, усилить контроль за физической подготовкой школьников;

Школа в определенный период жизни человека является необходимой средой, в которой ребенок должен развиваться полноценно и гармонично. Однако если допускать нарушения и приспособления к этой среде, если среда не учитывает особенности организма ребенка, если требования школы неадекватны возможностям ребенка, то неминуемы серьезные отклонения в состоянии физического и психического здоровья, нарушения в развитии и срыв социально-психологической адаптации.

Проект находится в числе приоритетных направлений деятельности школы, является основой сотрудничества и консолидации органов образования, здравоохранения, общественности и родителей.

ПРОЕКТ

«ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ»

Цель проекта – создание необходимого инновационного потенциала, организационных, методологических, методических предпосылок для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья детей.

Задачи проекта:

- Разработка комплекса мер, направленных на самоопределение детей в необходимости  здорового образа жизни;

- Объединение усилий и координация работы школы и системы здравоохранения в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей;

- Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и особенности развития;

- Создание системы общественной поддержки Проекта, оценка его результатов с помощью родителей.

- Разработка механизмов реализации Проекта.

Выбор приоритетных направлений проекта осуществлен с учетом сложившейся в школе практики решения этих вопросов, на основе анализа состояния здоровья участников образовательного процесса, а также в ходе специального обсуждения Проекта.

В числе приоритетных направлений Проекта выделены направления:

Первое направление укрепление материальной базы для проведения мониторинга состояния здоровья, создания условий, обеспечивающих оптимизацию образовательного процесса и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.

Второе направление – мониторинг состояния здоровья.

Третье направление – повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья, оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и преодоления школьных трудностей.

Четвертое направление – создание адаптивной среды и обеспечение условий для  получения полноценного образования для детей, имеющих особенности развития.

Пятое направление – экспериментальная работа школы по охране и укреплению здоровья.

Шестое направление – повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитания здорового образа жизни, предупреждения школьных проблем, помощи детям с особенностями развития и трудностями в обучении.

Основным механизмом реализации Проекта является ежегодный конкурс проектов в школе по данному направлению. Конкурс позволит выявить и активизировать имеющийся инновационный потенциал в области образования и здравоохранения, вовлечь в процессы реализации Проекта новые ресурсы, обеспечит общественный мониторинг и контроль за ходом выполнения Проекта.

Первый конкурс направлен на выявление и активизацию имеющихся ресурсов, обобщение и распространение опыта работы по охране и укреплению здоровья, привлечение общественного внимания к проблеме.

Управляющей структурой, обеспечивающей реализацию Проекта, является совет, в функции которого входят: экспертиза и отбор конкурсных проектов, текущий контроль реализации проекта, обобщение и анализ результатов реализации Проекта.

Поэтапный план реализации проекта «ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ»

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Комплекс мероприятий по разработке проекта |  |  |
| 1. Медико-педагогическая экспертиза: - анализ основных характеристик состояния здоровья школьников; - анализ работы школы по укреплению и состоянию здоровья детей; | Август 2008 | Заместитель директора по ВР, медсестра ФАП |
| 2. Обсуждение проекта «Образование и здоровье». Выбор приоритетных направлений проекта. «Круглый стол» | Август 2008 | Заместитель директора по ВР |
| 3. Консультации участников Проекта по его реализации. Подготовка и проведение семинара «Образование и здоровье ребенка» | Сентябрь 2008 | Совет проекта |
| 4. Формирование секции «Здоровье» в составе попечительского совета | Октябрь 2008 | Директор |
| 5. Проведение конкурсного отбора предложений по реализации Проекта | Октябрь 2008 | Совет проекта |
| 6. Итоговая экспертиза хода реализации Проекта | Апрель –май 2009 | Совет проекта |
| 7. Итоговая конференция «Образование и здоровье ребенка» - результаты первого года | Май 2009 | Совет проекта |
| Комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей |  |  |
| 1. Разработка методики оценки инновационных технологий обучения, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Сентябрь-октябрь 2009 | Совет проекта |
| 2. Отслеживание работоспособности (утомляемости), тревожности и других психологических показателей учащихся по инновационным программам: - определение влияния учебной нагрузки на психическое здоровье детей; - изучение умственного развития обучающихся с целью оказания помощи в выборе профиля обучения; (межпроектное взаимодействие) - оценка психического развития и индивидуальных особенностей школьников для прогноза обучае-мости и диагностики причин неуспева6емости; - изучение психологических возможностей детей дошкольного возраста и их готовности к обучению (межпроектное взаимодействие); - выявление профессиональных интересов и способностей с целью профессионального самоопределения (межпроектное взаимодействие); - динамика личностного и профессионального роста педагогов по Проекту «Здоровье» (личное здоровье и здоровье обучающихся); - разработка и внедрение системы медико-физиологического контроля за адаптацией школьников к различным формам обучения; - разработка и внедрение комплекса мероприятий по коррекции психологического и физического здоровья учащихся; - создание программы воспитания и развития для детей с отклонениями в развитии. | 2009-2011 | Совет проекта Классные руководители, социальный педагог, психолог. |
| 3. В области психокоррекционной работы: - организация групповых практических занятий для детей, имеющих нарушение речи, мышления, фонематического восприятия; - организация групповых занятий педагогов в кабинете психологической разгрузки | 2009-2011 | Администрация через налаживание связей с ЦРБ |
| 4. В области научно-методической работы: - анализ и отслеживание причин отставания психического и физического развития детей и подростков; - оказание специализированной помощи педагогам школы по коррекции психологического развития; - участие педагогов в работе медико-педагогической комиссии с целью определения путей обучения детей группы риска; - оказание помощи педагогам по вопросам валеологии; - проведение методических совещаний на тему «Учет индивидуальных особенностей детей» | 2009-2011 | Методический совет, педагоги школы |
| 5. Создание группы педагогов совместно со специалистами по оценке инновационных технологий обучения, экспериментальных методик и здоровьесберегающих программ | 2009 | Совет Проекта |
| Координация работы учреждений образования и здравоохранения в решении проблем охраны и укрепления здоровья |  |  |
| 1. Мониторинг состояния здоровья детей. Оформление аналитических и статистических отчетов о состоянии здоровья учащихся. | 2008-2011 каждое полугодие | Заместитель директора по ВР, совет проекта |
| 2. Привлечение средств страховой медицины для поддержки здоровья учащихся | 2008 | Совет проекта |
| 3. Разработка системы профилактики и коррекции здоровья школьников | 2008 | Совет проекта, творческие группы |
| 4. Разработка и апробация программ по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения | 2008 | Совет проекта, педагоги |
| 5. Разработка и апробация программ по профилактике СПИДа | 2008 | Совет проекта, педагоги |
| Экспериментальная работа |  |  |
| 1. Мониторинг опыта работы педагогов с детьми, имеющими особенности развития | 2008-2011 | Совет проекта |
| 2. Создание творческой группы педагогов, работающих с особенными детьми (одаренными, слабоуспевающими, с ослабленным здоровьем) для отбора здоровьесберегающих методик | 2008 | Совет проекта |
| 3. Конференция «Здоровьесберегающие технологии обучения» | 2009 | Педагоги школы |
| 4. Оценка опыта диагностики функционального развития детей дошкольного возраста | 2010 | Совет проекта совместно с воспитателями ДОУ |
| 5. Подготовка и проведение семинара для воспитателей ДОУ и педагогов школы «Проблемы диагностики развития» | 2010 | Совет проекта |
| 6. Создание системы оздоровления детей в условиях личностно-ориентированного обучения. Отбор методик игрового лечения. | 2010 | Совет проекта |
| 7. Разработка методики создания социально-психологической службы в школе | 2010 | Совет проекта |
| 8. Вовлечение родителей в работу школы по сохранению и укреплению здоровья детей | 2008 | Совет проекта |
| 9. Система обучения родителей и педагогов по проблемам охраны, сохранения и укрепления здоровья детей | 2008 | Совет проекта, классные руководители |
| 10. Обеспечение преемственности дошкольного и школьного обучения с учетом здоровья детей | 2008 | Администрация, совет проекта |
| 11. Разработка проекта «Детство и развитие – без болезней» | 2010 | Совет проекта, педагоги, представители ФАП, родители |
| Повышение квалификации работников образования и просвещение родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей |  |  |
| 1. Разработка программ и создание постоянно действующего семинара для воспитателей, учителей «Здоровье и школа» | 2009 | Совет проекта |
| 2. Разработка и апробация семейных курсов по валеологии (для родителей и учащихся) | 2009 | Совет проекта |
| 3. Создание системы антиалкогольного и антинаркотического воспитания школьников | 2009 | Совет проекта |
| 4. Подготовка и издание брошюр, буклетов для педагогов и родителей | 2008-2011 | Совет проекта |
| Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся |  |  |
| 1. Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для спортзала | В течение периода | Директор |
| 2. Оборудование спортивной площадки | 2009-2010 | Директор |
| 3. Обеспечение научно-методической литературой | В течение периода | Директор, библиотекарь |
| - Приобретение ТСО | В течение периода | Директор |
| 5. Приобретение лекарственных препаратов для витаминизации детей | В течение периода | Попечительский совет |
| 6. Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 2009 | Директор |
| Формирование информационно-экспертных условий с цель обеспечения эффективности управления реализацией Проекта |  |  |
| 1. Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса о ходе реализации Проекта | 2008-2009 | Совет проекта, директор |
| 2. С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся: - организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, родителей, учителей; - анализ способов и форм доведения информации до родителей; - анализ использования информационного обеспечения для создания здоровьесберегающих условий; - коллективный анализ качества педагогических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического здоровья | В течение периода | Совет проекта, директор, зам. директора по ВР |

Ожидаемые результаты:

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, сформированность потребности в здоровом образе жизни.

- Уменьшение количества детей состоящих на диспансерном учете.

- Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями.

- Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Укрепление материально-технической базы школы.